## 年次決算チェックリスト
年次決算チェックリスト
出典: バックオフィスの歩き方 https://www.backoffice-arukikata.com/nenji-kessan-checklist/
使い方: 自社の決算日・総会日・申告期限に合わせて「期限」欄を書き換えてください。全27項目。会社の形態によって不要な項目は行ごと消して構いません。
区分 | No | 確認項目 | なぜ見るのか | 期限 | 担当 | チェック
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-1 | 前年の決算で使った資料（作業メモ・調整表・申告書の控え）を1か所に集める | 年1回の作業は手順が残らない。思い出す時間がいちばんの無駄になる |  |  | □
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-2 | 株主総会の日と申告期限から逆算して、決算の日程を引く | 決算の日程は、動かせない日から決まる |  |  | □
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-3 | 税理士・監査役・取引銀行など、外に出すものと期限を一覧にする | 外の期限は自社の都合で延ばせない。後から知ると全体が詰まる |  |  | □
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-4 | 銀行に残高証明書の発行を依頼する | 届くまでに日数がかかる。決算日を過ぎてから頼むと照合が止まる |  |  | □
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-5 | 実地棚卸の日時・範囲・数え方・立会者を決めて周知する | 当日に決めると数え直しが出る |  |  | □
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-6 | 固定資産の現物を確認し、廃棄済み・使っていない資産を洗い出す | 台帳だけに残った資産は、減価償却と申告の両方を狂わせる |  |  | □
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-7 | 今期に変わった税制・会計のルールを確認する | 前年と同じ処理が、今年も正しいとは限らない |  |  | □
A. 準備（決算日の1〜2か月前） | A-8 | 精算されていない仮払金・立替金の精算を依頼する | 理由の説明できない残高を期末に残さない |  |  | □
B. 締め（決算日〜翌5営業日） | B-1 | 実地棚卸を行い、帳簿との差異を確定する | 差異の理由は、時間が経つほど分からなくなる |  |  | □
B. 締め（決算日〜翌5営業日） | B-2 | 現金・預金の残高を、残高証明書・通帳と照合する | 照合の出発点。ここがずれると後が全部ずれる |  |  | □
B. 締め（決算日〜翌5営業日） | B-3 | 売掛金・買掛金の残高を確認し、長く残っている債権を洗い出す | 回収の見込みがない債権は、貸倒れの検討につながる |  |  | □
B. 締め（決算日〜翌5営業日） | B-4 | 請求書がまだ届いていない費用を見積もって計上する | 期末の計上漏れは、そのまま利益のずれになる |  |  | □
B. 締め（決算日〜翌5営業日） | B-5 | 仮払金・仮受金など仮の勘定を整理し、残りは内訳を作る | 仮の勘定のまま決算書に載せない |  |  | □
B. 締め（決算日〜翌5営業日） | B-6 | 期末月の月次決算を、いつもの手順どおりに締める | 年次の作業は月次の上に積む。月次を崩すと比較ができなくなる |  |  | □
C. 決算整理・税金（翌2〜4週） | C-1 | 減価償却費を確定し、廃棄した資産の除却を処理する | A-6で洗い出したものをここで反映する |  |  | □
C. 決算整理・税金（翌2〜4週） | C-2 | 引当金（賞与・退職給付・貸倒れなど）を計上する | 見積もりの根拠を残しておかないと、翌年に同じ計算ができない |  |  | □
C. 決算整理・税金（翌2〜4週） | C-3 | 赤字が続いている事業・店舗などがないか確認する（減損の兆候） | 該当すると、資産の帳簿価額を見直す必要が出ることがある |  |  | □
C. 決算整理・税金（翌2〜4週） | C-4 | 法人税・住民税・事業税・消費税を計算し、中間納付額を差し引く | 中間納付の控除漏れは、納付額を大きく狂わせる |  |  | □
C. 決算整理・税金（翌2〜4週） | C-5 | 前年から大きく動いた科目について、理由を1行ずつ書く | 説明を求められたときに答えられる。自分の見落としにも気づける |  |  | □
C. 決算整理・税金（翌2〜4週） | C-6 | 決算日の後の大きな出来事（後発事象）がないか確認する | 内容によっては、決算書への反映や注記が要る |  |  | □
D. 申告・開示・株主総会 | D-1 | 試算表・計算書類・申告書の間で、同じ数字が一致しているか照合する | 同じ数字が複数の書類に入る。どれか1つだけ直すとずれる |  |  | □
D. 申告・開示・株主総会 | D-2 | 監査役・会計監査人の監査に必要な資料をそろえる（設置している会社のみ） | 監査の日程は総会の日から逆算して決まる |  |  | □
D. 申告・開示・株主総会 | D-3 | 取締役会で計算書類の承認を受ける（取締役会を置いている会社のみ） | 承認を受けてから株主総会の手続きに進む |  |  | □
D. 申告・開示・株主総会 | D-4 | 株主総会の招集通知を出し、総会で計算書類の承認（または報告）を受ける | 通知を出す期限は、会社の形によって異なる |  |  | □
D. 申告・開示・株主総会 | D-5 | 法人税などを申告・納付する（原則として事業年度終了の翌日から2か月以内） | 申告期限を延長している会社でも、延長した期間には利子税がかかる |  |  | □
D. 申告・開示・株主総会 | D-6 | 決算公告を出す（株式会社） | 総会の後に出す。官報・電子公告など、定款で決めた方法による |  |  | □
D. 申告・開示・株主総会 | D-7 | 時間がかかった項目・つまずいた点を「前年の記録」シートに書く | 来年のA-1で最初に開くのがこのシートになる |  |  | □

## 前年の記録
前年の記録(翌年の自分へ)
決算が終わったら、時間がかかった項目・つまずいた点だけ書いておきます。全部は埋めなくて構いません。
No | 確認項目 | 実施日 | かかった日数 | つまずいた点 | 来年はこうする
A-1 | 前年の決算で使った資料 （作業メモ・調整表・申告書の控え）を1か所に集める
A-2 | 株主総会の日と申告期限から逆算して、決算の日程を引く
A-3 | 税理士・監査役・取引銀行など、外に出すものと期限を一覧にする
A-4 | 銀行に残高証明書の発行を依頼する
A-5 | 実地棚卸の日時・範囲・数え方・立会者を決めて周知する
A-6 | 固定資産の現物を確認し、廃棄済み・使っていない資産を洗い出す
A-7 | 今期に変わった税制・会計のルールを確認する
A-8 | 精算されていない仮払金・立替金の精算を依頼する
B-1 | 実地棚卸を行い、帳簿との差異を確定する
B-2 | 現金・預金の残高を、残高証明書・通帳と照合する
B-3 | 売掛金・買掛金の残高を確認し、長く残っている債権を洗い出す
B-4 | 請求書がまだ届いていない費用を見積もって計上する
B-5 | 仮払金・仮受金など仮の勘定を整理し、残りは内訳を作る
B-6 | 期末月の月次決算を、いつもの手順どおりに締める
C-1 | 減価償却費を確定し、廃棄した資産の除却を処理する
C-2 | 引当金（賞与・退職給付・貸倒れなど）を計上する
C-3 | 赤字が続いている事業・店舗などがないか確認する（減損の兆候）
C-4 | 法人税・住民税・事業税・消費税を計算し、中間納付額を差し引く
C-5 | 前年から大きく動いた科目について、理由を1行ずつ書く
C-6 | 決算日の後の大きな出来事（後発事象）がないか確認する
D-1 | 試算表・計算書類・申告書の間で、同じ数字が一致しているか照合する
D-2 | 監査役・会計監査人の監査に必要な資料をそろえる （設置している会社のみ）
D-3 | 取締役会で計算書類の承認を受ける （取締役会を置いている会社のみ）
D-4 | 株主総会の招集通知を出し、総会で計算書類の承認 （または報告）を受ける
D-5 | 法人税などを申告・納付する （原則として事業年度終了の翌日から2か月以内）
D-6 | 決算公告を出す（株式会社）
D-7 | 時間がかかった項目・つまずいた点を「前年の記録」シートに書く